## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | AGU250202537782 | Proyecto de inversión | 1046616.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046616.16, modificado:1046616.16}} | 03030-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO VALLARTA EN LA PANADERA, CALVILLO, AGS. - 29793 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29793 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.62, meta_modificada:609.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:Calle PUERTO VALLARTA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle ALAMEDA Y Privada VALLARTA Calle TAMAULIPAS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VALLARTA, ENTRE LAS CALLE ALAMEDA, PRIVADA VALLARTA Y CALLE TAMAULIPA, lon:-102.69520348, lat:21.86414059}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1046616.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202537783 | Proyecto de inversión | 888093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888093.32, modificado:888093.32}} | 03018-24 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO LA RINCONADA, CALVILLO, AGS., - 43794 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 43794 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.04, meta_modificada:403.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:Calle CALLE FRESNO Ranchería LA RINCONADA 20862 LA RINCONADA, CALVILLO ENTRE Calle AV. LOPEZ MATEOS Y Calle CALLE MEZQUITE Calle ALAMO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRESNO, ENTRE LAS CALLES AV. LOPEZ MATEOS, CALLE EL MEZQUITE Y, lon:-102.79810074, lat:21.7881528}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 888093.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523722 | Proyecto de inversión | 231270.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231270.46, modificado:231270.46}} | 03003-25 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, EL CHIQUIHUITERO, CALVILLO, AGS. - 2464 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 2464 | S | 87 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Calle CONCORDIA Y Calle SIN NOMBRE Calle AMISTAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD , lon:-102.70662912, lat:21.88635567}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 231270.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523723 | Proyecto de inversión | 983278.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983278.65, modificado:983278.65}} | 03029-25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE, MALPASO, CALVILLO, AGS. - 29735 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29735 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle ALLENDE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLAS Y Privada LIBERTAD Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS EN MALPASO, CALVILLO, AG, lon:-102.66557199, lat:21.86055656}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 983278.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523724 | Proyecto de inversión | 513886.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513886.93, modificado:513886.93}} | 03031-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, CALVILLO, AGS. - 29849 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29849 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.91, meta_modificada:244.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle SOLIDARIDAD NORTE Calle UNIDAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, ENT, lon:-102.70683221, lat:21.88631217}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 513886.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523725 | Proyecto de inversión | 1643106.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1643106.3, modificado:1643106.3}} | 03032-25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRESNO EN LA RINCONADA, CALVILLO, AGS. - 29899 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29899 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.67, meta_modificada:1269.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:Calle FRESNO Ranchería LA RINCONADA 20862 LA RINCONADA, CALVILLO ENTRE Calle ÁLAMO Y Calle PRIV. LAURELES Calle MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO, ENTRE CALLE ÁLAMO, PRIVADA LAURELES Y CALLE MEZQUITE, CERCA , lon:-102.79776102, lat:21.78794157}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1643106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523726 | Proyecto de inversión | 1537335.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537335.69, modificado:1537335.69}} | 03021-25 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, FRACC. SOLIDARIDAD, CALVILLO, AGS. - 29406 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29406 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Calle AMISTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO S, lon:-102.7064821, lat:21.88635383}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1537335.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523727 | Proyecto de inversión | 703248.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703248.53, modificado:703248.53}} | 03022-25 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN CALLE PUERTO VALLARTA, LA PANADERA, CALVILLO, AGS. - 29434 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29434 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.74, meta_modificada:820.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:Calle PUERTO VALLARTA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Privada PRIVADA VALLARTA Y Calle TAMAULIPAS Calle MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRAUBICADA EN LA CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE LAS CALLES PRIVADA PUERTO V, lon:-102.6951335, lat:21.8636625}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 703248.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523728 | Proyecto de inversión | 737605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737605.31, modificado:737605.31}} | 03023-25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ALTAVISTA, EL LLANO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO, AGS. - 29462 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29462 | S | 76 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.26, meta_modificada:567.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:Calle ALTAVISTA Colonia EL LLANO DE LOS LÓPEZ 20830 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO ENTRE Calle BELLAVISTA Y Calle LINDAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE LAS CALLES BELLAVISTA Y LINDAVISTA, EN EL LLANO , lon:-102.67475838, lat:21.86888897}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 737605.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523729 | Proyecto de inversión | 283908.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283908.87, modificado:283908.87}} | 03024-25 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN PRIV. TERAN, COLONIA LOS ANGELES, CALVILLO, AGS. - 29502 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29502 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.69, meta_modificada:170.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Privada TERAN Colonia COLONIA LOS ANGELES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1A. TERAN Calle JESUS TERAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIV. TERAN, ENRE LAS CALLES ALDAMA, PRIV. TERAN Y JESUS TERAN, EN, lon:-102.72333514, lat:21.84382879}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 283908.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523730 | Proyecto de inversión | 477992.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477992.95, modificado:477992.95}} | 03025-25 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PINO Y CRUCERO CON ARROYO, EL TEMAZCAL, CALVILLO, AGS. - 29521 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29521 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:Calle PINO Y CRUCERO CON ARROYO Ranchería EL TEMAZCAL 20880 TEMAZCAL, CALVILLO ENTRE Ninguno CAUCE DE RIO Y Ninguno CAUCE DE RIO Calle NOGAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PINO Y EL CAUCE DEL RIO, ENTRE LA CALLE NOGAL EN, lon:-102.71704854, lat:22.00286221}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 477992.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2523730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523731 | Proyecto de inversión | 334203.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334203.9, modificado:334203.9}} | 03026-25 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GLADIOLAS, COL. LAS FLORES, CALVILLO, AGS. - 29650 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29650 | S | 123 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle GLADIOLAS Colonia COLONIA LAS FLORES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EMIGDIO URRUTIA CARRERA Calle ORQUIDEA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE GLADIOLAS, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, EMIGDIO URRUTIA CARRE, lon:-102.7307546, lat:21.84196406}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 334203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2523731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523732 | Proyecto de inversión | 382052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382052.96, modificado:382052.96}} | 03027-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTO NIÑO Y C. SANTA MARIA EN LAS VIBORILLAS, CALVILLO, AGS. - 29673 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29673 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.26, meta_modificada:163.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle SANTO NIÑO Y C. SANTA MARIA Ranchería LAS VIBORILLAS, OJOCALIENTE 20830 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Y Calle CALLE SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL Calle SAN JULIO ALVAREZ MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES SANTO , lon:-102.68648296, lat:21.86818769}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 382052.96 | 368405.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-002, contratista:GCI SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:368405.18, importe_modificado:368405.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523733 | Proyecto de inversión | 431784.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431784.96, modificado:431784.96}} | 03028-25 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN CALLE SANTO NIÑO Y CALLE SANTA MARIA, LAS VIBORILLAS, CALVILLO, AGS. - 29704 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 29704 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle SANTO NIÑO Y C. SANTA MARIA Ranchería LAS VIBORILLAS, OJOCALIENTE 20830 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Y Calle CALLE SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL Calle SAN JULIO ALVAREZ MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES SANTO , lon:-102.68648309, lat:21.86809816}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 431784.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523734 | Proyecto de inversión | 519924.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519924.48, modificado:519924.48}} | 03019-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENTE, SECCIÓN CERRITOS, CALVILLO, AGS. - 28706 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28706 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE Colonia SECCIÓN CERRITOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Y Calle EMPERADOR Calle DICTADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE, ENTRE LAS CALLES EMPERADOR Y DICTADOR, EN LA SECCIÓN CERRITOS, CALVIL, lon:-102.71831505, lat:21.85509662}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 519924.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523735 | Proyecto de inversión | 775991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775991.3, modificado:775991.3}} | 03020-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROF. OTILIO MONTAÑO, COL LIBERAL, CALVILLO, AGS. - 28729 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28729 | S | 118 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PROF. OTILIO MONTAÑO Colonia COL. LIBERAL, CALVILLO 20804 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Y Calle CRISOL Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PROF. OTILIO MONTAÑO, ENTRE LAS CALLES CRISOL Y GUILLERMO PRIETO, CE, lon:-102.72067527, lat:21.84165986}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 775991.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523736 | Proyecto de inversión | 607689.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607689.78, modificado:607689.78}} | 03001-25 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJERCITO NACIONAL, LOS ARCOS, OJOCALIENTE, CALVILLO, AGS. - 28321 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28321 | S | 101 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL Colonia LOS ARCOS, OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle EUCALIPTO Y Boulevard RODOLFO LANDEROS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE EL BOULEVARD RODOLFO LANDEROS Y CAL, lon:-102.68079635, lat:21.87632833}} | 2025-06-02 | 2025-08-31 | 607689.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523737 | Proyecto de inversión | 328733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328733.93, modificado:328733.93}} | 03017-25 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE MALPASO, CALVILLO, AGS. - 28498 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28498 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.8, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle ALLENDE Pueblo MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLA Y Privada LIBERTAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS PRIVADAS MARAVILLA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE MALPASO, CALVILLO, AGS. , lon:-102.66559403, lat:21.86048282}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 328733.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523738 | Proyecto de inversión | 191881.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191881.63, modificado:191881.63}} | 03014-25 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE, MALPASO, CALVILLO, AGS. - 28567 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28567 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.3, meta_modificada:109.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle ALLENDE Pueblo MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLAS Y Privada LIBERTAD Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS, LIBERTAD Y CALLE MORELOS EN MALPASO, CAL, lon:-102.66561013, lat:21.86046788}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 191881.63 | 185161.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-007, contratista:SOLCYD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:185161.31, importe_modificado:185161.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523739 | Proyecto de inversión | 239981.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239981.07, modificado:239981.07}} | 03015-25 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN PRIV. TERÁN, COLONIA LOS ANGELES, CALVILLO, AGS. - 28640 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28640 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Privada PRIVADA TERÁN Colonia COLONIA LOS ANGELES, CALVILLO. 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Privada 1A TERÁN Calle JESÚS TERÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA TERÁN, ENTRE LAS CALLES ALDAMA, 1A TERÁN Y JE, lon:-102.72334516, lat:21.84382055}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 239981.07 | 229959.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARQAPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:229959.05, importe_modificado:229959.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523740 | Proyecto de inversión | 350757.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350757.62, modificado:350757.62}} | 03016-25 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRESIDENTE, SECCIÓN CERRITOS, CALVILLO, AGS. - 28662 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 28662 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE Colonia SECCION CERRITOS, CALVILLO. 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle DICTADOR Y Calle MIGUEL MIRAMON Calle EMPERADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE ENTRE LAS CALLES DICTADOR, MIGUEL MIRA, lon:-102.7183601, lat:21.85512151}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 350757.62 | 335314.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-003, contratista:CAT BLOCK Y CONSTRUCCIONES RUIZ SA DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:335314.69, importe_modificado:335314.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523741 | Proyecto de inversión | 121331.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121331.65, modificado:121331.65}} | 03011-25 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA TERÁN, COLONIA LOS ÁNGELES, CALVILLO, AGS. - 26127 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 26127 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Privada TERÁN Colonia COLONIA LOS ÁNGELES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1 RA TERÁN Calle PROL. JESÚS TERÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA TERÁN, ENTRE LAS CALLES ALDAMA, 1RA TERÁN Y PROL. JE, lon:-102.72334097, lat:21.84385241}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 121331.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523742 | Proyecto de inversión | 198641.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198641.29, modificado:198641.29}} | 03012-25 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESIDENTE, SECCIÓN CERRITOS, CALVILLO, AGS. - 26173 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 26173 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE Colonia SECCIÓN CERRITOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle EMPERADOR Y Calle DICTADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE, ENTRE LAS CALLES EMPERADOR Y DICTADOR, EN LA SECCIÓN CERRITOS, CALVILLO, lon:-102.71841877, lat:21.85510992}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 198641.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523749 | Proyecto de inversión | 1875791.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875791.71, modificado:1875791.71}} | 03033-25 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PROLONGACION 5 DE MAYO, COLONIA LAS FLORES, CALVILLO, AGS. - 39164 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 39164 | S | 10320 | 6880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.98, meta_modificada:2418.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Prolongación 5 DE MAYO Colonia COLONIA LAS FLORES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Avenida VAQUERIA Y Calle RAYMUNDO VELASCO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, ENTRE LA AVENIDA VAQUERIA Y LA, lon:-102.73198665, lat:21.84336149}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1875791.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523743 | Proyecto de inversión | 314825.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314825.25, modificado:314825.25}} | 03013-25 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALTAVISTA, EL LLANO DE LOS LÓPEZ CALVILLO, AGS. - 26253 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 26253 | S | 76 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.41, meta_modificada:76.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:Calle ALTAVISTA Colonia LLANO DE LOS LÓPEZ 20834 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LINDAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE LA CALLE LINDAVISTA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE , lon:-102.67473218, lat:21.86892953}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 314825.25 | 299376.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-004, contratista:INGENIERIA ADL DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299376.23, importe_modificado:299376.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523744 | Proyecto de inversión | 1381312.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381312.47, modificado:1381312.47}} | 03004-25 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EJERCITO NACIONAL Y PRIV. SIN NOMBRE, LOS ARCOS, OJOCALIENTE, CALVILLO, AGS. - 25949 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 25949 | S | 101 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL Colonia LOS ARCOS, OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle EUCALIPTO Y Boulevard RODOLFO LANDEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y EL BOUL, lon:-102.68073231, lat:21.87631573}} | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 1381312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523745 | Proyecto de inversión | 536191.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536191.27, modificado:536191.27}} | 03006-25 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD, LOS PATOS, CALVILLO, AGS. - 26014 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 26014 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.24, meta_modificada:246.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería LOS PATOS 20870 LOS PATOS, CALVILLO ENTRE Y Calle 5 DE MAYO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERCA DEL, lon:-102.74975786, lat:21.85047437}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 536191.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523746 | Proyecto de inversión | 1607106.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607106.43, modificado:1607106.43}} | 03007-25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SAN JOSE DE GRACIA, JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO, AGS. - 26052 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 26052 | S | 141 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.43, meta_modificada:1243.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Calle SAN JOSE DE GRACIA Ranchería JALTICHE DE ARRIBA 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO ENTRE Y Calle GUANAJUATO Calle PABELLÓN DE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA, ENTRE LA CALLE GUANAJUATO Y, lon:-102.79032121, lat:21.77457224}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1607106.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523747 | Proyecto de inversión | 172454.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172454.18, modificado:172454.18}} | 03002-25 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGUALDAD, FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, CALVILLO, AGS. - 25356 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 25356 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Calle IGUALDAD Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Calle CONCORDIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE IGUALDAD, ENTRE LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDA, lon:-102.7059584, lat:21.88787369}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 172454.18 | 166681.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-006, contratista:GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:166681.82, importe_modificado:166681.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | AGU250202523748 | Proyecto de inversión | 436998.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436998.63, modificado:436998.63}} | 03005-25 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, FRACC. SOLIDARIDAD CALVILLO, AGS. - 40816 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 40816 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CONCORDIA Calle AMISTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO S, lon:-102.70636082, lat:21.886392}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 436998.63 | 414493.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-25-001, contratista:RECINTO 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:414493.22, importe_modificado:414493.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
AGU250202537782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046616.16 | 1046616.16
AGU250202537783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 888093.32 | 888093.32
AGU250202523722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231270.46 | 231270.46
AGU250202523723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 983278.65 | 983278.65
AGU250202523724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 513886.93 | 513886.93
AGU250202523725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1643106.3 | 1643106.3
AGU250202523726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537335.69 | 1537335.69
AGU250202523727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703248.53 | 703248.53
AGU250202523728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737605.31 | 737605.31
AGU250202523729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283908.87 | 283908.87
AGU250202523730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477992.95 | 477992.95
AGU250202523731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334203.9 | 334203.9
AGU250202523732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382052.96 | 382052.96
AGU250202523733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431784.96 | 431784.96
AGU250202523734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519924.48 | 519924.48
AGU250202523735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775991.3 | 775991.3
AGU250202523736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607689.78 | 607689.78
AGU250202523737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328733.93 | 328733.93
AGU250202523738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191881.63 | 191881.63
AGU250202523739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239981.07 | 239981.07
AGU250202523740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350757.62 | 350757.62
AGU250202523741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121331.65 | 121331.65
AGU250202523742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198641.29 | 198641.29
AGU250202523749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875791.71 | 1875791.71
AGU250202523743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314825.25 | 314825.25
AGU250202523744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381312.47 | 1381312.47
AGU250202523745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536191.27 | 536191.27
AGU250202523746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607106.43 | 1607106.43
AGU250202523747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172454.18 | 172454.18
AGU250202523748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436998.63 | 436998.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
AGU250202537782 | Metros Cuadrados | 609.62 | 609.62
AGU250202537783 | Metros lineales | 403.04 | 403.04
AGU250202523722 | Metros lineales | 185 | 185
AGU250202523723 | Metros Cuadrados | 782 | 782
AGU250202523724 | Metros Cuadrados | 244.91 | 244.91
AGU250202523725 | Metros Cuadrados | 1269.67 | 1269.67
AGU250202523726 | Metros Cuadrados | 1801 | 1801
AGU250202523727 | Metros Cuadrados | 820.74 | 820.74
AGU250202523728 | Metros Cuadrados | 567.26 | 567.26
AGU250202523729 | Metros Cuadrados | 170.69 | 170.69
AGU250202523730 | Piezas | 1 | 1
AGU250202523731 | Piezas | 11 | 11
AGU250202523732 | Metros lineales | 163.26 | 163.26
AGU250202523733 | Metros Cuadrados | 494 | 494
AGU250202523734 | Metros Cuadrados | 322 | 322
AGU250202523735 | Metros lineales | 495 | 495
AGU250202523736 | Metros lineales | 281 | 281
AGU250202523737 | Metros lineales | 102.8 | 102.8
AGU250202523738 | Metros lineales | 109.3 | 109.3
AGU250202523739 | Metros lineales | 50 | 50
AGU250202523740 | Metros lineales | 100 | 100
AGU250202523741 | Metros lineales | 51 | 51
AGU250202523742 | Metros lineales | 98 | 98
AGU250202523749 | Metros Cuadrados | 2418.98 | 2418.98
AGU250202523743 | Metros lineales | 76.41 | 76.41
AGU250202523744 | Metros lineales | 306 | 306
AGU250202523745 | Metros lineales | 246.24 | 246.24
AGU250202523746 | Metros Cuadrados | 1243.43 | 1243.43
AGU250202523747 | Metros lineales | 61 | 61
AGU250202523748 | Metros lineales | 169 | 169

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU250202537782 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Calle PUERTO VALLARTA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle ALAMEDA Y Privada VALLARTA Calle TAMAULIPAS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VALLARTA, ENTRE LAS CALLE ALAMEDA, PRIVADA VALLARTA Y CALLE TAMAULIPA | -102.6952 | 21.8641
AGU250202537783 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | Calle CALLE FRESNO Ranchería LA RINCONADA 20862 LA RINCONADA, CALVILLO ENTRE Calle AV. LOPEZ MATEOS Y Calle CALLE MEZQUITE Calle ALAMO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRESNO, ENTRE LAS CALLES AV. LOPEZ MATEOS, CALLE EL MEZQUITE Y | -102.7981 | 21.7882
AGU250202523722 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Calle CONCORDIA Y Calle SIN NOMBRE Calle AMISTAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD | -102.7066 | 21.8864
AGU250202523723 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Calle ALLENDE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLAS Y Privada LIBERTAD Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS EN MALPASO, CALVILLO, AG | -102.6656 | 21.8606
AGU250202523724 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle SOLIDARIDAD NORTE Calle UNIDAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, ENT | -102.7068 | 21.8863
AGU250202523725 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | Calle FRESNO Ranchería LA RINCONADA 20862 LA RINCONADA, CALVILLO ENTRE Calle ÁLAMO Y Calle PRIV. LAURELES Calle MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO, ENTRE CALLE ÁLAMO, PRIVADA LAURELES Y CALLE MEZQUITE, CERCA | -102.7978 | 21.7879
AGU250202523726 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Calle AMISTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO S | -102.7065 | 21.8864
AGU250202523727 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Calle PUERTO VALLARTA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Privada PRIVADA VALLARTA Y Calle TAMAULIPAS Calle MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRAUBICADA EN LA CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE LAS CALLES PRIVADA PUERTO V | -102.6951 | 21.8637
AGU250202523728 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | Calle ALTAVISTA Colonia EL LLANO DE LOS LÓPEZ 20830 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO ENTRE Calle BELLAVISTA Y Calle LINDAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE LAS CALLES BELLAVISTA Y LINDAVISTA, EN EL LLANO | -102.6748 | 21.8689
AGU250202523729 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Privada TERAN Colonia COLONIA LOS ANGELES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1A. TERAN Calle JESUS TERAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIV. TERAN, ENRE LAS CALLES ALDAMA, PRIV. TERAN Y JESUS TERAN, EN | -102.7233 | 21.8438
AGU250202523730 | Aguascalientes | Calvillo | Temazcal | Calle PINO Y CRUCERO CON ARROYO Ranchería EL TEMAZCAL 20880 TEMAZCAL, CALVILLO ENTRE Ninguno CAUCE DE RIO Y Ninguno CAUCE DE RIO Calle NOGAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PINO Y EL CAUCE DEL RIO, ENTRE LA CALLE NOGAL EN | -102.717 | 22.0029
AGU250202523731 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle GLADIOLAS Colonia COLONIA LAS FLORES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EMIGDIO URRUTIA CARRERA Calle ORQUIDEA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE GLADIOLAS, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, EMIGDIO URRUTIA CARRE | -102.7308 | 21.842
AGU250202523732 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle SANTO NIÑO Y C. SANTA MARIA Ranchería LAS VIBORILLAS, OJOCALIENTE 20830 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Y Calle CALLE SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL Calle SAN JULIO ALVAREZ MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES SANTO | -102.6865 | 21.8682
AGU250202523733 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle SANTO NIÑO Y C. SANTA MARIA Ranchería LAS VIBORILLAS, OJOCALIENTE 20830 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Y Calle CALLE SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL Calle SAN JULIO ALVAREZ MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES SANTO | -102.6865 | 21.8681
AGU250202523734 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PRESIDENTE Colonia SECCIÓN CERRITOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Y Calle EMPERADOR Calle DICTADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE, ENTRE LAS CALLES EMPERADOR Y DICTADOR, EN LA SECCIÓN CERRITOS, CALVIL | -102.7183 | 21.8551
AGU250202523735 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PROF. OTILIO MONTAÑO Colonia COL. LIBERAL, CALVILLO 20804 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Y Calle CRISOL Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PROF. OTILIO MONTAÑO, ENTRE LAS CALLES CRISOL Y GUILLERMO PRIETO, CE | -102.7207 | 21.8417
AGU250202523736 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle EJERCITO NACIONAL Colonia LOS ARCOS, OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle EUCALIPTO Y Boulevard RODOLFO LANDEROS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE EL BOULEVARD RODOLFO LANDEROS Y CAL | -102.6808 | 21.8763
AGU250202523737 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Calle ALLENDE Pueblo MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLA Y Privada LIBERTAD LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS PRIVADAS MARAVILLA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE MALPASO, CALVILLO, AGS. | -102.6656 | 21.8605
AGU250202523738 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Calle ALLENDE Pueblo MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Privada MARAVILLAS Y Privada LIBERTAD Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS, LIBERTAD Y CALLE MORELOS EN MALPASO, CAL | -102.6656 | 21.8605
AGU250202523739 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Privada PRIVADA TERÁN Colonia COLONIA LOS ANGELES, CALVILLO. 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Privada 1A TERÁN Calle JESÚS TERÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA TERÁN, ENTRE LAS CALLES ALDAMA, 1A TERÁN Y JE | -102.7233 | 21.8438
AGU250202523740 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PRESIDENTE Colonia SECCION CERRITOS, CALVILLO. 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle DICTADOR Y Calle MIGUEL MIRAMON Calle EMPERADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE ENTRE LAS CALLES DICTADOR, MIGUEL MIRA | -102.7184 | 21.8551
AGU250202523741 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Privada TERÁN Colonia COLONIA LOS ÁNGELES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1 RA TERÁN Calle PROL. JESÚS TERÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA TERÁN, ENTRE LAS CALLES ALDAMA, 1RA TERÁN Y PROL. JE | -102.7233 | 21.8439
AGU250202523742 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PRESIDENTE Colonia SECCIÓN CERRITOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle EMPERADOR Y Calle DICTADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE, ENTRE LAS CALLES EMPERADOR Y DICTADOR, EN LA SECCIÓN CERRITOS, CALVILLO | -102.7184 | 21.8551
AGU250202523749 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Prolongación 5 DE MAYO Colonia COLONIA LAS FLORES 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Avenida VAQUERIA Y Calle RAYMUNDO VELASCO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, ENTRE LA AVENIDA VAQUERIA Y LA | -102.732 | 21.8434
AGU250202523743 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | Calle ALTAVISTA Colonia LLANO DE LOS LÓPEZ 20834 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LINDAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE LA CALLE LINDAVISTA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE | -102.6747 | 21.8689
AGU250202523744 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle EJERCITO NACIONAL Colonia LOS ARCOS, OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle EUCALIPTO Y Boulevard RODOLFO LANDEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y EL BOUL | -102.6807 | 21.8763
AGU250202523745 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | Calle LIBERTAD Ranchería LOS PATOS 20870 LOS PATOS, CALVILLO ENTRE Y Calle 5 DE MAYO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERCA DEL | -102.7498 | 21.8505
AGU250202523746 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Calle SAN JOSE DE GRACIA Ranchería JALTICHE DE ARRIBA 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO ENTRE Y Calle GUANAJUATO Calle PABELLÓN DE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA, ENTRE LA CALLE GUANAJUATO Y | -102.7903 | 21.7746
AGU250202523747 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Calle IGUALDAD Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Y Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Calle CONCORDIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE IGUALDAD, ENTRE LA CALLE CIRCUITO SOLIDARIDA | -102.706 | 21.8879
AGU250202523748 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Calle CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CONCORDIA Calle AMISTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO S | -102.7064 | 21.8864

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU250202523732 | Obra | SOP-FAISMUN-25-002 | GCI SOLUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 368405.18 | 368405.18
AGU250202523738 | Obra | SOP-FAISMUN-25-007 | SOLCYD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 185161.31 | 185161.31
AGU250202523739 | Obra | SOP-FAISMUN-25-005 | GRUPO CONSTRUCTOR ARQAPE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 229959.05 | 229959.05
AGU250202523740 | Obra | SOP-FAISMUN-25-003 | CAT BLOCK Y CONSTRUCCIONES RUIZ SA DE C V | MUNICIPIO DE CALVILLO | 335314.69 | 335314.69
AGU250202523743 | Obra | SOP-FAISMUN-25-004 | INGENIERIA ADL DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299376.23 | 299376.23
AGU250202523747 | Obra | SOP-FAISMUN-25-006 | GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 166681.82 | 166681.82
AGU250202523748 | Obra | SOP-FAISMUN-25-001 | RECINTO 21 SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 414493.22 | 414493.22

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU250202537782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 609.62 | 609.62 | 0 | 0
AGU250202537783 | 2025 | 2 | Metros lineales | 403.04 | 403.04 | 0 | 0
AGU250202523722 | 2025 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
AGU250202523723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 782 | 782 | 0 | 0
AGU250202523724 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 244.91 | 244.91 | 0 | 0
AGU250202523725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1269.67 | 1269.67 | 0 | 0
AGU250202523726 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1801 | 1801 | 0 | 0
AGU250202523727 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 820.74 | 820.74 | 0 | 0
AGU250202523728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 567.26 | 567.26 | 0 | 0
AGU250202523729 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 170.69 | 170.69 | 0 | 0
AGU250202523730 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU250202523731 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
AGU250202523732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 163.26 | 163.26 | 0 | 0
AGU250202523733 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 494 | 494 | 0 | 0
AGU250202523734 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
AGU250202523735 | 2025 | 2 | Metros lineales | 495 | 495 | 0 | 0
AGU250202523736 | 2025 | 2 | Metros lineales | 281 | 281 | 0 | 0
AGU250202523737 | 2025 | 2 | Metros lineales | 102.8 | 102.8 | 0 | 0
AGU250202523738 | 2025 | 2 | Metros lineales | 109.3 | 109.3 | 0 | 0
AGU250202523739 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
AGU250202523740 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
AGU250202523741 | 2025 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 0 | 0
AGU250202523742 | 2025 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
AGU250202523749 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2418.98 | 2418.98 | 0 | 0
AGU250202523743 | 2025 | 2 | Metros lineales | 76.41 | 76.41 | 0 | 0
AGU250202523744 | 2025 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 0 | 0
AGU250202523745 | 2025 | 2 | Metros lineales | 246.24 | 246.24 | 0 | 0
AGU250202523746 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1243.43 | 1243.43 | 0 | 0
AGU250202523747 | 2025 | 2 | Metros lineales | 61 | 61 | 0 | 0
AGU250202523748 | 2025 | 2 | Metros lineales | 169 | 169 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".