## Reporte final
MUNICIPIO DE CALVILLO
Segundo Reportes Trimestral 2026
DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2026 | 2 | AGU260202628428 | Acción | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197200.0, modificado:197200.0}} | ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO (PUENTE PEATONAL EN SAN ISIDRO (CHIQUIHUITERO), CALVILLO, AGS. - 7837 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 7837-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 46181 | 46225 | 197200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628429 | Acción | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88160.0, modificado:88160.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRAGO PUBLICO EN TRAMO DE CARR. MÉXICO 70 A JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO, AGS.) - 7883 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 7883-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 46183 | 46202 | 88160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2628429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628430 | Acción | 113680 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113680.0, modificado:113680.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO, AGS.) - 8291 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 8291-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 46204 | 46223 | 113680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2628430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628399 | Proyecto de inversión | 381560.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381560.03, modificado:381560.03}} | 03001-26 CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA LINDA VISTA LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137348 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137348 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.11, meta_modificada:143.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Privada LINDA VISTA Colonia LA LABOR 20880 LA LABOR, CALVILLO ENTRE Calle JOSE MARIA CHAVEZ Y Calle RIO LERMA Calle GUADALUPE DAVILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA CHAVEZ, RIO LE, lon:-102.70071781, lat:21.96365613}} | 46143 | 46172 | 381560.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628400 | Proyecto de inversión | 629998.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629998.16, modificado:629998.16}} | 03007-26 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CALLE DIAMANTE, PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137547 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137547 | S | 45 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.5, meta_modificada:149.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:Calle DIAMANTE Ranchería PIEDRAS CHINAS 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO ENTRE Avenida PIEDRAS CHINAS Y Calle RUBI Calle PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA PIEDRAS CHINAS Y CALLE RUBI DE LA COMUNID, lon:-102.676589, lat:21.97869695}} | 46139 | 46168 | 629998.16 | 606890.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-003, contratista:CONMATGE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:606890.85, importe_modificado:606890.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.79}} | {2628400/proyecto_PROCESO, 2628400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628401 | Proyecto de inversión | 203029 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203029.0, modificado:203029.0}} | 03008-26 REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO ARROYO PRESA DE LOS SERNA, PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137555 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137555 | S | 112 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.05, meta_modificada:23.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:Ninguno ARROYO PRESA DE LOS SERNA Ranchería PRESA DE LOS SERNA 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO ENTRE Calle GUADALUPE CALZADA Y Calle EUSTAQUIO SERNA Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ARROYO DE PRESA DE L, lon:-102.83762748, lat:21.80765563}} | 46143 | 46172 | 203029 | 199705.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-002, contratista:GCI SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:199705.26, importe_modificado:199705.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.82}} | {2628401/proyecto_PROCESO, 2628401/proyecto_FIN, 2628401/proyecto_INICIO, 2628401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628405 | Proyecto de inversión | 246986.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246986.84, modificado:246986.84}} | 03003-26 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE, PIEDRAS CHINAS CALVILLO AGUASCALIENTES - 140388 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 140388 | S | 45 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.09, meta_modificada:116.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:Calle DIAMANTE Ranchería PIEDRAS CHINAS 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO ENTRE Avenida PIEDRAS CHINAS Y Calle RUBI Calle PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA PIEDRAS CHINAS Y CALLE RUBI EN LA COMUNID, lon:-102.67657961, lat:21.97870565}} | 46143 | 46172 | 246986.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628406 | Proyecto de inversión | 371748.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371748.84, modificado:371748.84}} | 03002-26 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES - 140417 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 140417 | S | 64 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.04, meta_modificada:222.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOGAL Calle GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA CALLE CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE DE MAYO Y NOGA, lon:-102.66162017, lat:21.85769488}} | 46143 | 46172 | 371748.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628407 | Proyecto de inversión | 340583.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340583.2, modificado:340583.2}} | 03012-26 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES - 144723 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 144723 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.68, meta_modificada:159.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:383, direccion:Calle CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION Colonia LA FRAGUA 20834 LA FRAGUA, CALVILLO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle LA FRAGUA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION EN LA LO, lon:-102.67304008, lat:21.87285667}} | 46167 | 46196 | 340583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628408 | Proyecto de inversión | 865628.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865628.13, modificado:865628.13}} | 03006-26 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES - 144987 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 144987 | S | 64 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.5, meta_modificada:248.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOGAL Calle GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NO, lon:-102.66159536, lat:21.85770982}} | 46167 | 46211 | 865628.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628409 | Proyecto de inversión | 706503.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706503.61, modificado:706503.61}} | 03004-26 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIVADA LINDA VISTA, LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES - 146015 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 146015 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.98, meta_modificada:144.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Privada LINDA VISTA Ranchería LA LABOR 20880 LA LABOR, CALVILLO ENTRE Calle JOSE MARIA CHAVEZ Y Calle RIO LERMA Calle GUADALUPE DAVILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA CHAVEZ Y RIO, lon:-102.70076114, lat:21.96355033}} | 46167 | 46196 | 706503.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628410 | Proyecto de inversión | 661222.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661222.81, modificado:661222.81}} | 03005-26 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION, LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES. - 146040 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 146040 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.37, meta_modificada:132.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:383, direccion:Calle CONSTITUCION Y PRIV. CONSTITUCION Colonia LA FRAGUA 20834 LA FRAGUA, CALVILLO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle DE LA FRAGUA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRAS UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION EN LA , lon:-102.67300831, lat:21.87284282}} | 46167 | 46196 | 661222.81 | 628258.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-008, contratista:RECINTO 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:628258.34, importe_modificado:628258.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628412 | Proyecto de inversión | 510326.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510326.93, modificado:510326.93}} | 03014-26 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CEDRO Y AVENIDA ALAMEDA, LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES. - 150997 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 150997 | S | 53 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.4, meta_modificada:138.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:Calle CEDRO Y AV. ALAMEDA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle NOGAL Calle ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEDRO Y AVENIDA ALAMEDA FRENTE A LA PLAZA DE LA PANADERA, CALVILL, lon:-102.69371369, lat:21.86604083}} | 46174 | 46203 | 510326.93 | 475469.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-006, contratista:CONSTRUCTORA ALV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:475469.14, importe_modificado:475469.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.65}} | {2628412/proyecto_INICIO, 2628412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628414 | Proyecto de inversión | 890158.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890158.57, modificado:890158.57}} | 03013-26 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE RIO GRIJALVA, ROBLE Y RIO PAPALOAPAN (LOS ARCOS) OJOCALIENTE,CALVILLO, AGUASCALIENTES - 151582 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 151582 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.7, meta_modificada:186.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle RIO GRIJALVA, ROBLE Y RIO PAPAPOAPA Colonia (LOS ARCOS) OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle RIO VERDE Y Calle LAS GRANJAS Calle RIO MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES RIO GRIJALVA, ROBLE Y , lon:-102.68106993, lat:21.87380813}} | 46174 | 46218 | 890158.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628416 | Proyecto de inversión | 565684.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565684.18, modificado:565684.18}} | 03023-26 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OBRERO, CERRO BLANCO, CALVILLO, AGUASCALIENTES. - 160891 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 160891 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.27, meta_modificada:458.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Calle OBRERO Ranchería CERRO BLANCO 20805 CERRO BLANCO, CALVILLO ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) EN CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES., lon:-102.80582228, lat:21.83928388}} | 46204 | 46233 | 565684.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628417 | Proyecto de inversión | 455134.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455134.04, modificado:455134.04}} | 03024-26 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS TINAJAS, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 162749 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 162749 | S | 81 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.59, meta_modificada:220.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ranchería LAS TINAJAS 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO ENTRE Privada LOPES PORTILLO Y Calle FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA PRIVADA LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE FRESNO E, lon:-102.77683807, lat:21.81373826}} | 46204 | 46233 | 455134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628418 | Proyecto de inversión | 1223866.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223866.43, modificado:1223866.43}} | 03025-26 REHABILITACION DE ALCANTARILLO SANITARIO EN CALLE LAS FLORES Y PRIV. LAS FLORES , JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 163051 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163051 | S | 90 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.1, meta_modificada:258.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:Calle LAS FLORES Y PRIV. LAS FLORES Ranchería JALTICHE DE ABAJO 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO ENTRE Calle CALVILLO Y Calle EFREN LANDIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES Y PRIV. LAS FLORES EN JALTICHE DE ABAJ, lon:-102.80743279, lat:21.77614899}} | 46204 | 46248 | 1223866.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628419 | Proyecto de inversión | 1700806.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700806.19, modificado:1700806.19}} | 03027-26 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES FRANCISCO VILLA, FELIPE ANGELES E IGNACIO ALLENDE, MESA GRANDE, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 163546 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163546 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.36, meta_modificada:355.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Calle FCO VILLA, FELIPE ANGELES, IGNACIOA Ranchería MESA GRANDE 20850 MESA GRANDE, CALVILLO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES FR, lon:-102.72165513, lat:21.80428309}} | 46204 | 46248 | 1700806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628420 | Proyecto de inversión | 582817.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582817.77, modificado:582817.77}} | 03029-26 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS FLORES Y PRIVADA LAS FLORES, JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 163792 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163792 | S | 90 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.23, meta_modificada:271.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:Calle LAS FLORES Y PRIVADA LAS FLORES Ranchería JALTICHE DE ABAJO 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO ENTRE Calle CALVILLO Y Calle EFREN LANDIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES Y PRIVADA LAS FLORES DE JALTICHE DE , lon:-102.8074395, lat:21.77620378}} | 46204 | 46233 | 582817.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2628420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628402 | Proyecto de inversión | 1495477.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495477.86, modificado:1495477.86}} | 03009-26 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE NOGAL, BAJO DE COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137571 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137571 | S | 107 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.83, meta_modificada:1526.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:Calle NOGAL Ranchería BAJÍO DE COLOMOS 20834 BAJÍO DE COLOMOS, CALVILLO ENTRE Boulevard RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y Calle MANZANILLA Calle ENCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOGAL ENTRE EL BOULEVER RODOLFO LANDEROS Y , lon:-102.66498546, lat:21.88091168}} | 46132 | 46176 | 1495477.86 | 1429177.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-005, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1429177.73, importe_modificado:1429177.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.7}} | {2628402/proyecto_PROCESO, 2628402/proyecto_INICIO, 2628402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628403 | Proyecto de inversión | 3740530.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3740530.06, modificado:3740530.06}} | 03010-26 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEHUANTEPEC, OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137592 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137592 | S | 159 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.16, meta_modificada:2550.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle Tehuantepec Colonia Ojocaliente 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos Y Calle Profesor Edmundo Gamez Orozco LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE EL BOULEVAR RODOLFO LANDEROS GAL, lon:-102.68361737, lat:21.87184781}} | 46143 | 46186 | 3740530.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628404 | Proyecto de inversión | 1331398.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331398.33, modificado:1331398.33}} | 03011-26 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEHUANTEPEC, OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES - 137613 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 137613 | S | 159 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.67, meta_modificada:831.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle Tehuantepec Colonia Ojocaliente 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos Y Calle Profesor Edmundo Gamez Orozco La obra se encuentra ubicada en la calle Tehuantepec entre el boulevar Rodolfo Lande, lon:-102.68374832, lat:21.87195124}} | 46143 | 46186 | 1331398.33 | 1276808.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-004, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1276808.64, importe_modificado:1276808.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.86}} | {2628404/proyecto_PROCESO, 2628404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628411 | Proyecto de inversión | 678331.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678331.49, modificado:678331.49}} | 03017-26 REHABILITACION CON ADOQUINADO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALVILLO AGUASCALIENTES - 146075 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 146075 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.65, meta_modificada:238.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle ALVARO OBREGON Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LAS CALL, lon:-102.71887486, lat:21.85070106}} | 46167 | 46196 | 678331.49 | 631705.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-009, contratista:CETRA, PROYECTOS Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:631705.7, importe_modificado:631705.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628413 | Proyecto de inversión | 514113.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514113.43, modificado:514113.43}} | 03015-26 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, (ARROYO DE LOS CABALLOS), CALVILLO, AGUASCALIENTES - 151061 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 151061 | S | 53 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.22, meta_modificada:85.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia (ARROYO DE LOS CABALLOS) CALVILLO 20804 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle SAN IGNACIO Calle SAN DIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y SAN IIGNACIO EN LA COLONIA DE ARROYO DE LO, lon:-102.708208, lat:21.84306552}} | 46174 | 46203 | 514113.43 | 469052.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-26-007, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:469052.38, importe_modificado:469052.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.87}} | {2628413/proyecto_PROCESO, 2628413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628415 | Proyecto de inversión | 1401431.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401431.98, modificado:1401431.98}} | 03016-26 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, EL MAGUEY, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 151962 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 151962 | S | 98 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:Calle REFORMA Ranchería EL MAGUEY 20832 EL MAGUEY, CALVILLO ENTRE Calle MIRAVALLE Y Calle LIBERTAD Privada 1A LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MIRAVALLE Y LIBERTAD EN EL MAGUEY, CALVILLO, , lon:-102.63700739, lat:21.90186068}} | 46174 | 46218 | 1401431.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628421 | Proyecto de inversión | 900393.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900393.46, modificado:900393.46}} | 03030-26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPREDRADO EMBOQUILLADO EN CALLE PRESIDENTE (SECCION CERRITOS), CALVILLO, AGUASCALIENTES. - 163845 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163845 | S | 73 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE Colonia (SECCION DE CERRITOS) CALVILLO 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle DICTADOR Y Calle EMPERADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE ENTRE LAS CALLES DICTADOR Y EMPERADOR EN (SECCION DE CERRI, lon:-102.71850242, lat:21.85507064}} | 46204 | 46248 | 900393.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628422 | Proyecto de inversión | 2387550.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387550.27, modificado:2387550.27}} | 03031-26 REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN CALLE OBRERO, CERRO BLANCO, CALVILLO, AGUASCALIENTES. - 163926 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163926 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2308.28, meta_modificada:2308.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Calle OBRERO Ranchería CERRO BLANCO 20805 CERRO BLANCO, CALVILLO ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD), CERRO BLANCO, CALVILLO, AGUASCALIENTES., lon:-102.80531388, lat:21.83972637}} | 46204 | 46248 | 2387550.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628423 | Proyecto de inversión | 904279.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904279.8, modificado:904279.8}} | 03032-26 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN CALLES ALAZANAS Y ESTRIBO, LA PANADERA, CALVILLO, AGUASCALIENTES. - 163973 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 163973 | S | 81 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.81, meta_modificada:1060.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:Calle ALAZANAS Y ESTRIBO Ranchería LA PANADERA 20882 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle RIENDAS Y Calle AMAPOLA Calle ESPUELAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALAZANAS Y ESTRIBO ENTRE LAS CALLES RIENDAS Y AMAPOLA EN LA P, lon:-102.69034617, lat:21.86806582}} | 46204 | 46248 | 904279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628424 | Proyecto de inversión | 1911883.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911883.68, modificado:1911883.68}} | 03033-26 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. SALVADOR FELIX ESPINOZA, PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 164669 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 164669 | S | 156 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.6, meta_modificada:1226.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:Calle ING. SALVADOR FELIX ESPINOZA Ranchería PRESA DE LOS SERNA 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle GUADALUPE Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ING. SALVADOR FELIX, lon:-102.83913756, lat:21.80649018}} | 46204 | 46248 | 1911883.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628425 | Proyecto de inversión | 3902976.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902976.7, modificado:3902976.7}} | 03034-26 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, MESA GRANDE, CALVILLO, AGUASCALIENTES - 164747 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 164747 | S | 215 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2598.25, meta_modificada:2598.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ranchería MESA GRANDE 20850 MESA GRANDE, CALVILLO ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Privada 6A ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE JUAN ALVAREZ Y LA PRIVADA 6 ALVARO, lon:-102.71731531, lat:21.80279387}} | 46204 | 46248 | 3902976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628426 | Proyecto de inversión | 2226744.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2226744.5, modificado:2226744.5}} | 03035-26 REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE AJUSCO, (CERRITO ALTO) CALVILLO, AGS. - 165746 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 165746 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.21, meta_modificada:1285.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle AJUSCO Colonia (CERRITO ALTO) CALVILLO 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle CERRO DE LA CRUZ Y Calle ALVARO OBREGON Calle COFRE DE PETORE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AJUSCO ENTRE LAS CALLES CERRO DE LA CRUZ Y AL, lon:-102.72626166, lat:21.84197754}} | 46204 | 46263 | 2226744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2628426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | AGU260202628427 | Proyecto de inversión | 1901657.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901657.04, modificado:1901657.04}} | 03018-26 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN C. 5 DE MAYO, LA TERESA, CALVILLO, AGUASALIENTES. - 167597 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 167597 | S | 156 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155.72, meta_modificada:155.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería LA TERESA 20820 LA TERESA, CALVILLO ENTRE Privada 21 DE MARZO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL RIOS DE LA COMUNIDAD DE LA TERESA, CALVILLO, AGUASCALIENTES, lon:-102.70420401, lat:21.9171392}} | 46204 | 46233 | 1901657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2628427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
AGU260202628428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197200 | 197200
AGU260202628429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88160 | 88160
AGU260202628430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113680 | 113680
AGU260202628399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381560.03 | 381560.03
AGU260202628400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629998.16 | 629998.16
AGU260202628401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203029 | 203029
AGU260202628405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246986.84 | 246986.84
AGU260202628406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371748.84 | 371748.84
AGU260202628407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340583.2 | 340583.2
AGU260202628408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865628.13 | 865628.13
AGU260202628409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706503.61 | 706503.61
AGU260202628410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661222.81 | 661222.81
AGU260202628412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510326.93 | 510326.93
AGU260202628414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890158.57 | 890158.57
AGU260202628416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565684.18 | 565684.18
AGU260202628417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455134.04 | 455134.04
AGU260202628418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1223866.43 | 1223866.43
AGU260202628419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700806.19 | 1700806.19
AGU260202628420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582817.77 | 582817.77
AGU260202628402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1495477.86 | 1495477.86
AGU260202628403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3740530.06 | 3740530.06
AGU260202628404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331398.33 | 1331398.33
AGU260202628411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678331.49 | 678331.49
AGU260202628413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514113.43 | 514113.43
AGU260202628415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401431.98 | 1401431.98
AGU260202628421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900393.46 | 900393.46
AGU260202628422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2387550.27 | 2387550.27
AGU260202628423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904279.8 | 904279.8
AGU260202628424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1911883.68 | 1911883.68
AGU260202628425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3902976.7 | 3902976.7
AGU260202628426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2226744.5 | 2226744.5
AGU260202628427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1901657.04 | 1901657.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
AGU260202628428 | Piezas | 2 | 2
AGU260202628429 | Piezas | 4 | 4
AGU260202628430 | SERVICIO(S) | 7 | 7
AGU260202628399 | Metros lineales | 143.11 | 143.11
AGU260202628400 | Metros lineales | 149.5 | 149.5
AGU260202628401 | Metros lineales | 23.05 | 23.05
AGU260202628405 | Metros lineales | 116.09 | 116.09
AGU260202628406 | Metros lineales | 222.04 | 222.04
AGU260202628407 | Metros lineales | 159.68 | 159.68
AGU260202628408 | Metros lineales | 248.5 | 248.5
AGU260202628409 | Metros lineales | 144.98 | 144.98
AGU260202628410 | Metros lineales | 132.37 | 132.37
AGU260202628412 | Metros lineales | 138.4 | 138.4
AGU260202628414 | Metros lineales | 186.7 | 186.7
AGU260202628416 | Metros lineales | 458.27 | 458.27
AGU260202628417 | Metros lineales | 220.59 | 220.59
AGU260202628418 | Metros lineales | 258.1 | 258.1
AGU260202628419 | Metros lineales | 355.36 | 355.36
AGU260202628420 | Metros lineales | 271.23 | 271.23
AGU260202628402 | Metros Cuadrados | 1526.83 | 1526.83
AGU260202628403 | Metros Cuadrados | 2550.16 | 2550.16
AGU260202628404 | Metros Cuadrados | 831.67 | 831.67
AGU260202628411 | Metros Cuadrados | 238.65 | 238.65
AGU260202628413 | Metros Cuadrados | 85.22 | 85.22
AGU260202628415 | Metros Cuadrados | 790 | 790
AGU260202628421 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068
AGU260202628422 | Metros Cuadrados | 2308.28 | 2308.28
AGU260202628423 | Metros Cuadrados | 1060.81 | 1060.81
AGU260202628424 | Metros Cuadrados | 1226.6 | 1226.6
AGU260202628425 | Metros Cuadrados | 2598.25 | 2598.25
AGU260202628426 | Metros Cuadrados | 1285.21 | 1285.21
AGU260202628427 | Metros cúbicos | 155.72 | 155.72

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU260202628428 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU260202628429 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU260202628430 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU260202628399 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Privada LINDA VISTA Colonia LA LABOR 20880 LA LABOR, CALVILLO ENTRE Calle JOSE MARIA CHAVEZ Y Calle RIO LERMA Calle GUADALUPE DAVILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA CHAVEZ, RIO LE | -102.7007 | 21.9637
AGU260202628400 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | Calle DIAMANTE Ranchería PIEDRAS CHINAS 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO ENTRE Avenida PIEDRAS CHINAS Y Calle RUBI Calle PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA PIEDRAS CHINAS Y CALLE RUBI DE LA COMUNID | -102.6766 | 21.9787
AGU260202628401 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | Ninguno ARROYO PRESA DE LOS SERNA Ranchería PRESA DE LOS SERNA 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO ENTRE Calle GUADALUPE CALZADA Y Calle EUSTAQUIO SERNA Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ARROYO DE PRESA DE L | -102.8376 | 21.8077
AGU260202628405 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | Calle DIAMANTE Ranchería PIEDRAS CHINAS 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO ENTRE Avenida PIEDRAS CHINAS Y Calle RUBI Calle PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA PIEDRAS CHINAS Y CALLE RUBI EN LA COMUNID | -102.6766 | 21.9787
AGU260202628406 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Calle CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOGAL Calle GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA CALLE CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE DE MAYO Y NOGA | -102.6616 | 21.8577
AGU260202628407 | Aguascalientes | Calvillo | La Fragua | Calle CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION Colonia LA FRAGUA 20834 LA FRAGUA, CALVILLO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle LA FRAGUA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION EN LA LO | -102.673 | 21.8729
AGU260202628408 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Calle CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MALPASO 20834 MALPASO, CALVILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOGAL Calle GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES CAMELIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NO | -102.6616 | 21.8577
AGU260202628409 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Privada LINDA VISTA Ranchería LA LABOR 20880 LA LABOR, CALVILLO ENTRE Calle JOSE MARIA CHAVEZ Y Calle RIO LERMA Calle GUADALUPE DAVILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA CHAVEZ Y RIO | -102.7008 | 21.9636
AGU260202628410 | Aguascalientes | Calvillo | La Fragua | Calle CONSTITUCION Y PRIV. CONSTITUCION Colonia LA FRAGUA 20834 LA FRAGUA, CALVILLO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle DE LA FRAGUA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRAS UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA CONSTITUCION EN LA | -102.673 | 21.8728
AGU260202628412 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Calle CEDRO Y AV. ALAMEDA Ranchería LA PANADERA 20830 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle NOGAL Calle ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEDRO Y AVENIDA ALAMEDA FRENTE A LA PLAZA DE LA PANADERA, CALVILL | -102.6937 | 21.866
AGU260202628414 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle RIO GRIJALVA, ROBLE Y RIO PAPAPOAPA Colonia (LOS ARCOS) OJOCALIENTE 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Calle RIO VERDE Y Calle LAS GRANJAS Calle RIO MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES RIO GRIJALVA, ROBLE Y | -102.6811 | 21.8738
AGU260202628416 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | Calle OBRERO Ranchería CERRO BLANCO 20805 CERRO BLANCO, CALVILLO ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) EN CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES. | -102.8058 | 21.8393
AGU260202628417 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | Calle JOSE MARIA MORELOS Ranchería LAS TINAJAS 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO ENTRE Privada LOPES PORTILLO Y Calle FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA PRIVADA LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE FRESNO E | -102.7768 | 21.8137
AGU260202628418 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | Calle LAS FLORES Y PRIV. LAS FLORES Ranchería JALTICHE DE ABAJO 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO ENTRE Calle CALVILLO Y Calle EFREN LANDIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES Y PRIV. LAS FLORES EN JALTICHE DE ABAJ | -102.8074 | 21.7761
AGU260202628419 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | Calle FCO VILLA, FELIPE ANGELES, IGNACIOA Ranchería MESA GRANDE 20850 MESA GRANDE, CALVILLO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES FR | -102.7217 | 21.8043
AGU260202628420 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | Calle LAS FLORES Y PRIVADA LAS FLORES Ranchería JALTICHE DE ABAJO 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO ENTRE Calle CALVILLO Y Calle EFREN LANDIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES Y PRIVADA LAS FLORES DE JALTICHE DE | -102.8074 | 21.7762
AGU260202628402 | Aguascalientes | Calvillo | Bajío de Colomos | Calle NOGAL Ranchería BAJÍO DE COLOMOS 20834 BAJÍO DE COLOMOS, CALVILLO ENTRE Boulevard RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y Calle MANZANILLA Calle ENCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOGAL ENTRE EL BOULEVER RODOLFO LANDEROS Y | -102.665 | 21.8809
AGU260202628403 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle Tehuantepec Colonia Ojocaliente 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos Y Calle Profesor Edmundo Gamez Orozco LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE EL BOULEVAR RODOLFO LANDEROS GAL | -102.6836 | 21.8718
AGU260202628404 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Calle Tehuantepec Colonia Ojocaliente 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO ENTRE Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos Y Calle Profesor Edmundo Gamez Orozco La obra se encuentra ubicada en la calle Tehuantepec entre el boulevar Rodolfo Lande | -102.6837 | 21.872
AGU260202628411 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle ALVARO OBREGON Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LAS CALL | -102.7189 | 21.8507
AGU260202628413 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Colonia (ARROYO DE LOS CABALLOS) CALVILLO 20804 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle SAN IGNACIO Calle SAN DIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y SAN IIGNACIO EN LA COLONIA DE ARROYO DE LO | -102.7082 | 21.8431
AGU260202628415 | Aguascalientes | Calvillo | El Maguey | Calle REFORMA Ranchería EL MAGUEY 20832 EL MAGUEY, CALVILLO ENTRE Calle MIRAVALLE Y Calle LIBERTAD Privada 1A LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MIRAVALLE Y LIBERTAD EN EL MAGUEY, CALVILLO, | -102.637 | 21.9019
AGU260202628421 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle PRESIDENTE Colonia (SECCION DE CERRITOS) CALVILLO 20802 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle DICTADOR Y Calle EMPERADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE ENTRE LAS CALLES DICTADOR Y EMPERADOR EN (SECCION DE CERRI | -102.7185 | 21.8551
AGU260202628422 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | Calle OBRERO Ranchería CERRO BLANCO 20805 CERRO BLANCO, CALVILLO ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD), CERRO BLANCO, CALVILLO, AGUASCALIENTES. | -102.8053 | 21.8397
AGU260202628423 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Calle ALAZANAS Y ESTRIBO Ranchería LA PANADERA 20882 LA PANADERA, CALVILLO ENTRE Calle RIENDAS Y Calle AMAPOLA Calle ESPUELAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALAZANAS Y ESTRIBO ENTRE LAS CALLES RIENDAS Y AMAPOLA EN LA P | -102.6903 | 21.8681
AGU260202628424 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | Calle ING. SALVADOR FELIX ESPINOZA Ranchería PRESA DE LOS SERNA 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle GUADALUPE Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ING. SALVADOR FELIX | -102.8391 | 21.8065
AGU260202628425 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | Calle ALVARO OBREGON Ranchería MESA GRANDE 20850 MESA GRANDE, CALVILLO ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Privada 6A ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE JUAN ALVAREZ Y LA PRIVADA 6 ALVARO | -102.7173 | 21.8028
AGU260202628426 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle AJUSCO Colonia (CERRITO ALTO) CALVILLO 20805 CALVILLO, CALVILLO ENTRE Calle CERRO DE LA CRUZ Y Calle ALVARO OBREGON Calle COFRE DE PETORE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AJUSCO ENTRE LAS CALLES CERRO DE LA CRUZ Y AL | -102.7263 | 21.842
AGU260202628427 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | Calle 5 DE MAYO Ranchería LA TERESA 20820 LA TERESA, CALVILLO ENTRE Privada 21 DE MARZO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL RIOS DE LA COMUNIDAD DE LA TERESA, CALVILLO, AGUASCALIENTES | -102.7042 | 21.9171

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU260202628400 | Obra | SOP-FAISMUN-26-003 | CONMATGE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 606890.85 | 606890.85
AGU260202628401 | Obra | SOP-FAISMUN-26-002 | GCI SOLUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 199705.26 | 199705.26
AGU260202628410 | Obra | SOP-FAISMUN-26-008 | RECINTO 21 SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 628258.34 | 628258.34
AGU260202628412 | Obra | SOP-FAISMUN-26-006 | CONSTRUCTORA ALV SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 475469.14 | 475469.14
AGU260202628402 | Obra | SOP-FAISMUN-26-005 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1429177.73 | 1429177.73
AGU260202628404 | Obra | SOP-FAISMUN-26-004 | CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1276808.64 | 1276808.64
AGU260202628411 | Obra | SOP-FAISMUN-26-009 | CETRA, PROYECTOS Y EDIFICACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 631705.7 | 631705.7
AGU260202628413 | Obra | SOP-FAISMUN-26-007 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 469052.38 | 469052.38

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU260202628428 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
AGU260202628429 | 2026 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
AGU260202628430 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
AGU260202628399 | 2026 | 2 | Metros lineales | 143.11 | 143.11 | 0 | 0
AGU260202628400 | 2026 | 2 | Metros lineales | 149.5 | 149.5 | 62.79 | 42
AGU260202628401 | 2026 | 2 | Metros lineales | 23.05 | 23.05 | 22.82 | 99.0022
AGU260202628405 | 2026 | 2 | Metros lineales | 116.09 | 116.09 | 0 | 0
AGU260202628406 | 2026 | 2 | Metros lineales | 222.04 | 222.04 | 0 | 0
AGU260202628407 | 2026 | 2 | Metros lineales | 159.68 | 159.68 | 0 | 0
AGU260202628408 | 2026 | 2 | Metros lineales | 248.5 | 248.5 | 0 | 0
AGU260202628409 | 2026 | 2 | Metros lineales | 144.98 | 144.98 | 0 | 0
AGU260202628410 | 2026 | 2 | Metros lineales | 132.37 | 132.37 | 0 | 0
AGU260202628412 | 2026 | 2 | Metros lineales | 138.4 | 138.4 | 99.65 | 72.0014
AGU260202628414 | 2026 | 2 | Metros lineales | 186.7 | 186.7 | 0 | 0
AGU260202628416 | 2026 | 2 | Metros lineales | 458.27 | 458.27 | 0 | 0
AGU260202628417 | 2026 | 2 | Metros lineales | 220.59 | 220.59 | 0 | 0
AGU260202628418 | 2026 | 2 | Metros lineales | 258.1 | 258.1 | 0 | 0
AGU260202628419 | 2026 | 2 | Metros lineales | 355.36 | 355.36 | 0 | 0
AGU260202628420 | 2026 | 2 | Metros lineales | 271.23 | 271.23 | 0 | 0
AGU260202628402 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1526.83 | 1526.83 | 381.7 | 24.9995
AGU260202628403 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2550.16 | 2550.16 | 0 | 0
AGU260202628404 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 831.67 | 831.67 | 232.86 | 27.9991
AGU260202628411 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 238.65 | 238.65 | 0 | 0
AGU260202628413 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 85.22 | 85.22 | 46.87 | 54.9988
AGU260202628415 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 0 | 0
AGU260202628421 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068 | 0 | 0
AGU260202628422 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2308.28 | 2308.28 | 0 | 0
AGU260202628423 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1060.81 | 1060.81 | 0 | 0
AGU260202628424 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1226.6 | 1226.6 | 0 | 0
AGU260202628425 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2598.25 | 2598.25 | 0 | 0
AGU260202628426 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1285.21 | 1285.21 | 0 | 0
AGU260202628427 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 155.72 | 155.72 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".